## Detalle
Codigo_Punto | ID_Estado_Migracion_Base | Estado_Migracion_Texto | fecha_ruta
19647 | 2 | Alistamiento | 2025-09-19
19730 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
19843 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
20553 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
20612 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
20642 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
11689 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
10121 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
10419 | 4 | Migrado | 2025-08-11
10550 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
11502 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
12499 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
15607 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
12321 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
12867 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
12796 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
13212 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
13628 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
13264 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
13666 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
13806 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-12
13850 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
14950 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
14902 | 4 | Migrado | 2025-08-11
14897 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
16215 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
15333 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
15500 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
15970 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
15956 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
15903 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
16079 | 2 | Alistamiento | 2025-09-17
16329 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
16328 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
16981 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
16966 | 4 | Migrado | 2025-08-28
17946 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
18459 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
18547 | 2 | Alistamiento | 2025-09-19
18622 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
18926 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
18928 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
19123 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
19232 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
19436 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
12110 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
10106 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
10314 | 4 | Migrado | 2025-09-09
20999 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
21097 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
21248 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
21689 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
21960 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
22125 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
22452 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
22582 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
23010 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
22997 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
23354 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
23618 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
23658 | 4 | Migrado | 2025-08-11
23781 | 2 | Alistamiento | 2025-09-23
23879 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
24254 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
24742 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
25043 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
25659 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
25882 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
26560 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
26798 | 2 | Alistamiento | 2025-09-19
27011 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
27110 | 4 | Migrado | 2025-08-11
27603 | 2 | Alistamiento | 2025-10-30
27720 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
27663 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
27984 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
27989 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
27992 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
28242 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
28238 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
28597 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
28797 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
28793 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
28943 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
28841 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
28837 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
28838 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
28945 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
28951 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
29138 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
29309 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
29767 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
30082 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
30149 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
30280 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
30293 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
30285 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
30464 | 2 | Alistamiento | 2025-09-11
30301 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
30572 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
30556 | 4 | Migrado | 2025-08-11
30736 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
30845 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
31007 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
31122 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
31353 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
31446 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
31351 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
31668 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
31765 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
31766 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
32927 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
32920 | 4 | Migrado | 2025-08-11
33413 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
33404 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
33777 | 2 | Alistamiento | 2025-08-27
34010 | 4 | Migrado | 2025-08-22
34266 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
34267 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
34520 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
34786 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
34847 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
34922 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
35150 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
35302 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
35402 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
35525 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
35717 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
35708 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
35953 | 4 | Migrado | 2025-08-11
36209 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
36212 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
36428 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
36434 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
36435 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
36659 | 4 | Migrado | 2025-08-11
36851 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
36971 | 2 | Alistamiento | 2025-09-22
37125 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
37302 | 4 | Migrado | 2025-09-01
37477 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
37471 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
37567 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
37568 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
37696 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
37904 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
37698 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
37707 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
37708 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
37784 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
37900 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
38038 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
38127 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
38226 | 2 | Alistamiento | 2025-09-24
38257 | 4 | Migrado | 2025-09-03
38604 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
38647 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
39131 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
38644 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
39089 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
39218 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
39215 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
39461 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
39437 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
39465 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
39890 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
39891 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
40140 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
40185 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
40186 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
40389 | 2 | Alistamiento | 2025-08-27
40590 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
40843 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
41272 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
41407 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
41616 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
41532 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
41734 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
41622 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
42031 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
42358 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
42637 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
42887 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
43004 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
43140 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
43256 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
43723 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
44102 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
44103 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
44877 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
45134 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
45335 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
45586 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
45583 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
45585 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
45967 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
46082 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
46209 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
46380 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
46208 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
46636 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
46638 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
46895 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
46734 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
46990 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
47096 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
47093 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
47362 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
48263 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
48093 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
48745 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
49071 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
49191 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
49189 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
49301 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
49302 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
49917 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
49647 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
49746 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
49924 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
50308 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
50310 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
50309 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
50574 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
50575 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
50705 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
50704 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
50818 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
51156 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
51409 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
51412 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
51506 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
51581 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
52216 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
52213 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
52286 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
52283 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
52353 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
52601 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
53159 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
52714 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
52965 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
53402 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
53501 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
53696 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
53622 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
53813 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
54552 | 4 | Migrado | 2025-08-13
54665 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
54669 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
54667 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
55289 | 4 | Migrado | 2025-08-12
55292 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
55760 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
55761 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
55847 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
56088 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
56388 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
56905 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
56908 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
56946 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
57038 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
57194 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
57596 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
57660 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
58293 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
58472 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
58490 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
58483 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
58835 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
58841 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
59103 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
59623 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
59804 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
59960 | 4 | Migrado | 2025-08-11
60649 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
60650 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
60651 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
60784 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
60787 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
61109 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
61171 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
61175 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
61169 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
61172 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
61259 | 4 | Migrado | 2025-08-11
61335 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
61333 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
61399 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
61945 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
62250 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
62372 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
63729 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
62822 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
63122 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
63344 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
64512 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
65044 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
65202 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
65203 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
65423 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
65856 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
66071 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
66376 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
66546 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
66547 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
66551 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
67191 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
67411 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
67413 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
67471 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
67522 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
67718 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
68192 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
68111 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
68336 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
68257 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
68701 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
68333 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
68453 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
68506 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
68702 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
68651 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
68652 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
68882 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
69415 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
69254 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
69416 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
69286 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
69288 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
69406 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
69738 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
69516 | 4 | Migrado | 2025-08-11
69517 | 2 | Alistamiento | 2025-09-11
69658 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
69659 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
69660 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
69889 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
70441 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
70446 | 4 | Migrado | 2025-08-11
70443 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
70450 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
70451 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
70712 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
70905 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
70909 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
70985 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
70991 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
70977 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
71078 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
71082 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
70978 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
71295 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
71297 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
71705 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
71710 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
71697 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
71700 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
71796 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
71797 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
71798 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
71800 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
72012 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
72217 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
72932 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
72228 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
72218 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
72219 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
72221 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
72542 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
72543 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
72544 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
72666 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
72667 | 2 | Alistamiento | 2025-08-27
72948 | 2 | Alistamiento | 2025-09-11
73193 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
73421 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
73447 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
73527 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
73497 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
73498 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
73501 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
73554 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
73717 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
73782 | 2 | Alistamiento | 2025-09-15
73783 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
73785 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
73793 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
73788 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
73874 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
73915 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
73916 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
74190 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
74176 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
74183 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
74439 | 4 | Migrado | 2025-08-11
74399 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
74440 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
74400 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
74710 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
74711 | 2 | Alistamiento | 2025-09-16
74832 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
75027 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
75143 | 2 | Alistamiento | 2025-09-09
75147 | 9 | En Bodega | 2025-08-14
75152 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
75154 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
75313 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
75311 | 2 | Alistamiento | 2025-09-04
75399 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
75649 | 2 | Alistamiento | 2025-09-10
75655 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
75660 | 4 | Migrado | 2025-08-11
75790 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
75938 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
75950 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
76072 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
76073 | 2 | Alistamiento | 2025-09-01
76218 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
76332 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
76334 | 4 | Migrado | 2025-08-11
76485 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
76695 | 2 | Alistamiento | 2025-09-22
76623 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
76694 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
76870 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
76866 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
76869 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
76864 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
77050 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
77049 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
77267 | 9 | En Bodega | 2025-08-22
77262 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
77764 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
77756 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
77830 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
77831 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
77834 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
77941 | 2 | Alistamiento | 2025-09-05
78032 | 2 | Alistamiento | 2025-09-03
78033 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
78034 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
78163 | 2 | Alistamiento | 2025-09-29
78202 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
78167 | 2 | Alistamiento | 2025-09-08
78168 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
78169 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
78285 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
78287 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
78288 | 2 | Alistamiento | 2025-09-02
78308 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
78403 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
78404 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
79166 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
79154 | 7 | Por Reprogramar | 2025-08-11
79162 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
79333 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
79435 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
79446 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
79436 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
79425 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
79442 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
79437 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
79586 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
79587 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
79588 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
79589 | 9 | En Bodega | 2025-08-21
79668 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
79660 | 4 | Migrado | 2025-08-11
79590 | 2 | Alistamiento | 2025-08-29
79809 | 4 | Migrado | 2025-08-11
79962 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
79963 | 9 | En Bodega | 2025-08-15
79965 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
79966 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
80083 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
80086 | 9 | En Bodega | 2025-08-29
80087 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
80072 | 4 | Migrado | 2025-08-11
80073 | 2 | Alistamiento | 2025-08-28
80198 | 9 | En Bodega | 2025-08-26
80199 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
80201 | 9 | En Bodega | 2025-08-13
80318 | 9 | En Bodega | 2025-08-12
80317 | 9 | En Bodega | 2025-08-25
80415 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
80547 | 9 | En Bodega | 2025-08-27
80635 | 9 | En Bodega | 2025-08-20
80636 | 9 | En Bodega | 2025-08-19
80637 | 9 | En Bodega | 2025-08-28
80707 | 9 | En Bodega | 2025-08-13

## Resumen_por_estado
Estado_Migracion_Texto | Cantidad
En Bodega | 277
Alistamiento | 177
Migrado | 25
Por Reprogramar | 12